# Požadavky na provádění díla a kladečské schéma

- 		Objednatel upřesňuje, že oproti Projektové dokumentaci – Zásady organizace výstavby může realizace etap 1 a 2 probíhat souběžně.

-          Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit se zhotovitelem před realizací stavby kladečský plán kostek dlažebních drobných, orientační kladečské schéma viz níže.

-          Zhotovitel objednateli uloží rozebranou neporušenou původní dlažbu, žlabovky a obrubníky komunikace dle dohody na palety předem dodané objednatelem, objednatel poté zajistí operativně jejich přemístění a uložení

-          Objednatel si vyhrazuje právo umožnit majitelům nemovitostí jejichž zdivo přímo sousedí s povrchem chodníku odizolování čelních fasád nopovou fólií, svedení okapových svodů do dešťové kanalizace a případné odvodnění sklepů. Zhotovitel zajistí objednateli toto právo maximálně desetidenní technologickou přestávkou v daném místě po odstranění původní dlažby. Objednatel dohlédne na zajištění dodržování přesného harmonogramu provádění doprovodných prací a taktéž zajistí zhotoviteli možnost stavbu realizovat v době provádění odizolování domů na úsecích, jenž s domy nesousedí, tak aby nedošlo k ohrožení včasného dokončení stavby. Objednatel po provedení těchto prací zajistí provedení zásypu výkopů v souladu s projektem, jejich zhutnění a hutnící zkoušky.

-          Objednatel si vyhrazuje právo uložit v průběhu výstavby do podkladních vrstev prázdné chráničky pro budoucí případné kabelové rozvody, provést výměnu vodovodních přípojek a elektrických rozvodů za účelem minimalizování nutnosti provádět zásahy do povrchu zhotoveného chodníku v budoucnosti.

-          Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit se zhotovitelem před realizací stavby tip historických svítidel a dekorativních stožárů osvětlení

Orientační kladečské schéma chodníku pro představu náročnosti prací spojených s pokládkou dlažby. Výhodou pro zhotovitele je přítomnost zkušených pracovníků pro tento tip práce se zvoleným materiálem na stavbě. Objednatel bude důsledně trvat na precizním bezchybném provedení tvaru zvoleného kladečského plánu.

Orientační tvar pokládky: